## Hoja 1
Backlog - VISAN
No | Tarea | Módulo | RF | Impacto | Status | Responsable | Observaciones
1 | Corrección de Script de BD, UTF8, se consolidará un solo script de creación de objetos de BD (enies y caracteres especiales) | Bodega |  | Critica | Finalizado
2 | Creación de ambiente de desarrollo | Bodega |  | Necesaria | Finalizado
3 | Creación de ambiente de QA en infraestructura informática de MAGA | Bodega |  | Necesaria | Finalizado
4 | Creación de junta directiva debe permitir 3 titulares y al menos 1 suplente, actualmente exige 2 suplentes | Bodega |  | Necesaria | Finalizado
5 | Fecha de vencimiento se debe validar que minimo sea de 6 meses | Bodega |  | Deseable | Finalizado
6 | En tablero actual no se visualiza el último convenio agregado en el resumen, solamente en el gráfico | Bodega |  | Critica | En Proceso | Kebyn Felipe | El tablero actual presenta la totalidad de los datos embebidos directamente en el HTML, lo que impide su reutilización o modificación eficiente. Por esta razón, sería necesario reconstruirlo desde cero.
7 | En tajeta de existencia de producto alimentario: Colocar el número de acta, corregir el orden de las lineas, actualmente la primera linea sale siempre hasta arriba y segun los kardex las lineas de detalle deben de ir bajanado para que el saldo se vaya generando | Bodega |  | Critica | Finalizado
8 | Ordenar el menú de manera que quede: Bodega / Subbodega / Estiba | Bodega |  | Critica | Finalizado
9 | Administración de convenios: Total de raciones separar por coma los miles | Bodega |  | Deseable | Finalizado
10 | En administración de raciones no se muestra como está conformada la ración | Bodega |  | Necesaria | Finalizado
11 | La constancia de salida de alimentos debe verse más similar al formato oficial | Bodega |  | Deseable | Finalizado | Kebyn Felipe | Solicitarc el formato oficial
12 | En la creación de ingreso de alimento a bodega se debe permitir la edición | Bodega |  | Necesaria | No iniciado | Kebyn Felipe | ¿En que paso del proceso de edición se debe permitir la edición ya que ese flujo de ingreso son un montón de pasos?
13 | Reporte de exitencia de raciones por bodega | Bodega |  | Deseable | Finalizado
14 | Tarjeta de Existencia de Producto Alimentario, es necesario corregir los filtros | Bodega |  | Necesaria | Finalizado
15 | Reporte de Existencias y Fechas de Vencimiento, es necesario corregir los filtros | Bodega |  | Necesaria | Finalizado
16 | Reporte Listado de Raciones, no muestra información y es necesario corregir los botones de descarga | Bodega |  | Necesaria | Finalizado
17 | Reporte Inventario de Alimentos, no muestra información y es necesario corregir los botones de descarga | Bodega |  | Necesaria | Finalizado
18 | Constancia de Salida de Alimentos, es necesario corregir los botones de descarga | Bodega |  | Critica | En Proceso | Kebyn Felipe | Los botones no funcionan porque el formulario de egreso está mal implementado: al crear un egreso, el sistema espera una solicitud asociada que no se genera ni se llena, lo que impide poblar la tabla. Es necesario revisar a qué entidad hace referencia ese campo y corregir primero el formulario de egreso.
19 | Modificación de la pantalla de Creación de Solicitud: Eliminar datos necesario y agregar datos faltantes | APA | RF-APA-01 |  | Finalizado | Bruno Coronado | Definir cuales son esos datos faltantes y esos datos a eliminar
20 | Modificación de la pantalla de Carga de Beneficiarios: ajustar la tabla de datos de los beneficiarios según el formato que se utiliza en APA. | APA | RF-APA-02 |  |  | Bruno Coronado | Solicitar el formato correcto
21 | Proceso de Cambio de estado de registro a revisión administrativa: el cambio de estado de una solicitud del estado de “Registro” a la etapa de “Revisión Administrativa”. | APA | RF-APA-03 |  | Finalizado | Bruno Coronado | Los estados no se manejan en una tabla, se encuentran escritos manualmente en el código fuente
22 | Pantalla para etapa de Revisión Administrativa: El sistema informático debe permitir a los usuarios autorizados realizar operaciones de registrar una revisión mediante una “Lista de Chequeo” a cumplir, con el objetivo que el expediente cumpla con lo requerido. Cada revisión contará con varios ítems o campos donde dará clic por cada elemento que el expediente si cumpla, al final un espacio para escribir observaciones y si la misma es aprobada o rechazada. | APA | RF-APA-04 |  | Finalizado | Bruno Coronado | Se implmenta proceso de rechazo en donde se solicita el motivo del rechazo
23 | Proceso de Cambio de estado de revisión administrativa a verificación de campo: debe permitir a los usuarios autorizados realizar el cambio de estado de una solicitud del estado de “Revisión Administrativa” a la etapa de “Verificación en Campo”. | APA | RF-APA-05 |  | Finalizado | Bruno Coronado | Esta tarea consiste en agregar un paso adicional en el proceso
24 | Pantalla para etapa de Verificación de campo: El sistema informático debe permitir a los usuarios autorizados realizar operaciones de registrar una revisión mediante una “Lista de Chequeo” a cumplir, con el objetivo que el expediente si aplique con lo requerido. Cada revisión contará con varios ítems o campos donde dará clic por cada elemento que el expediente si cumpla, al final un espacio para poder cargar un documento en formato PDF como medio de verificación y si la misma aplica o no aplica con la verificación en campo. | APA | RF-APA-06 |  | Finalizado | Bruno Coronado | Se implmenta proceso de rechazo en donde se solicita el motivo del rechazo, para continuar (aprobación / rechazo )se debe de cargar un medio de verificación
25 | Proceso de Cambio de estado de revisión administrativa a verificación de campo: debe permitir a los usuarios autorizados realizar el cambio de estado de una solicitud del estado de “Revisión Administrativa” a la etapa de “Verificación en Campo”. | APA | RF-APA-07 |  | Finalizado | Bruno Coronado
26 | Modificar la pantalla “Evaluación de Beneficiarios”: Permitir que el total de raciones sea modificable. Habilitar el botón para eliminar un beneficiario. Corregir la funcionalidad de carga de anulaciones (actualmente no funciona). Ajustar otros detalles relacionados con la funcionalidad general. | APA | RF-APA-08 |  |  | Kebyn Felipe
27 | Gestión de anulaciones: Posibilidad de registrar anulaciones de forma individual (si se quiere anular un beneficiario específico). Posibilidad de cargar un listado en formato Excel (.xlsx) para anular varios beneficiarios a la vez. | APA | RF-APA-08 |  |  | Kebyn Felipe
28 | Descarga y validación de datos: Permitir descargar el listado de beneficiarios para validación con RENAP y Guatenóminas. | APA | RF-APA-08 |  |  | Kebyn Felipe
29 | Optimización de la pantalla: Eliminar datos innecesarios. Agregar información faltante para completar el proceso de evaluación. | APA | RF-APA-08 |  |  | Kebyn Felipe | Identificar los puntos que hay que agregar o eliminar
30 | Modificación de Proceso de Cambio de estado de "evaluación" a "Validación de Beneficiarios" | APA | RF-APA-09 |  | Finalizado | Bruno Coronado
31 | Validación de beneficiarios: Registrar una Validación de Beneficiarios: Los usuarios autorizados deben poder iniciar el proceso de validación para una solicitud específica." | APA | RF-APA-10 |  |  | Bruno Coronado | Se requieren formatos de RENAP y Guatenominas para desarrollar proceso de depuracion
32 | Validación de beneficiarios: Carga de archivos de validación: Primera etapa: Cargar el archivo devuelto por RENAP para depurar el listado (eliminar o marcar beneficiarios no válidos). Segunda etapa: Cargar el archivo devuelto por Guatenóminas para finalizar la depuración. | APA | RF-APA-10 |  |  | Kebyn Felipe
33 | Proceso de realizar el cambio de estado de una solicitud del estado de “Validación de Beneficiarios” a la etapa de “Programación” | APA | RF-APA-11 |  | Finalizado | Bruno Coronado
34 | Modificación de la pantalla de etapa de Programación: Registro de fechas: Permitir a usuarios autorizados ingresar la fecha de inicio de entrega. Permitir ingresar la fecha final de entrega. Registro de técnicos: Permitir registrar los nombres o identificadores de los técnicos que deben estar presentes en la entrega de alimentos. | APA | RF-APA-12 |  | Finalizado | Bruno Coronado
35 | Proceso de Cambio de estado de Programación a Generación de Planillas: cambio de estado de una solicitud del estado de “Programación” a la etapa de “Generación de Planillas” | APA | RF-APA-13 |  | Finalizado | Bruno Coronado
36 | pantalla de etapa de Generación de Planillas: en esta sección se podrá verificar la información de la solicitud hasta esta etapa, y existirá un botón donde se iniciará el proceso correspondiente de Generación de Planillas | APA | RF-APA-14 |  |  | Bruno Coronado | Se requieren los formatos a generar
37 | Proceso de Cambio de estado de Generación de Planillas a Proceso de Entrega: realizar el cambio de estado de una solicitud del estado de “Generación de Planillas” a la etapa de “Proceso de Entrega” | APA | RF-APA-15 |  | Finalizado | Bruno Coronado
38 | Proceso de Cambio de estado de Proceso de Entrega a Ejecución: realizar el cambio de estado de una solicitud del estado de “Proceso de Entrega” a la etapa de “Ejecución” | APA | RF-APA-16 |  | Finalizado | Bruno Coronado
39 | Modificación de la pantalla de etapa de Ejecución: es necesario registrar la totalidad de raciones entregadas, esta información podrá ser actualizada de forma diaria, hasta finalizar la ejecución del mismo. | APA | RF-APA-17 |  |  | Kebyn Felipe
40 | Proceso de Cambio de estado de Ejecución a Raciones Entregadas: realizar el cambio de estado de una solicitud del estado de “Ejecución” a la etapa de “Raciones Entregadas”. | APA | RF-APA-18 |  | Finalizado | Bruno Coronado
41 | realizar el cambio de estado de una solicitud del estado de “Raciones Entregadas” a la etapa de “Expediente recibido en revisión para liquidación”. | APA | RF-APA-19 |  | Finalizado | Bruno Coronado
42 | pantalla de etapa de Liquidación: realizar operaciones para llevar a cabo la etapa de Liquidación, luego de haber finalizado las validaciones correspondientes de los listados de beneficiarios finales de la solicitud. | APA | RF-APA-20 |  |  | Bruno Coronado | Se requieren formatos de RENAP y Guatenominas para desarrollar proceso de depuracion
43 | realizar el cambio de estado de una solicitud del estado de “Expediente recibido para revisión para liquidación” a la etapa de “Previo a Liquidación”. | APA | RF-APA-21 |  | Finalizado | Bruno Coronado
44 | pantalla de etapa de Liquidación: El sistema informático debe permitir a los usuarios autorizados realizar operaciones para llevar a cabo la etapa de Liquidación, luego de haber finalizado las validaciones correspondientes de los listados de beneficiarios finales de la solicitud | APA | RF-APA-22 |  | Finalizado | Bruno Coronado | Implementar a través de funcionalidad existente en pantalla "MEDIOS DE VERIFICACIÓN"
45 | realizar el cambio de estado de una solicitud del estado de “Liquidación” a la etapa de “Expediente Finalizado”. | APA | RF-APA-23 |  | Finalizado | Bruno Coronado | ¿Este va ligado al anterior?
46 | pantalla para visualizar todo el proceso de una solicitud observando la trazabilidad del mismo: permitir a los usuarios autorizados poder observar toda la información de las distintas etapas realizadas de la solicitud, pudiendo conocer datos como los usuarios que autorizaron, realizaron el cambio de estado, así como los días y horas en que ocurrió cada acción. | APA | RF-APA-24 |  |  | Kebyn Felipe
47 | Reporte 01 – Programaciones por Fecha y Ubicación Geográfica | APA | RF-APA-25 |  |  | Kebyn Felipe
48 | Reporte 02 – Ejecuciones por Fecha y Ubicación Geográfica | APA | RF-APA-26 |  |  | Kebyn Felipe
49 | Reporte 03 – Despachos por Fecha y Ubicación Geográfica | APA | RF-APA-27 |  |  | Kebyn Felipe
50 | Reporte 04 – Procesos de Entrega por Rango de Fechas, Alimentos y Ubicación Geográfica | APA | RF-APA-28 |  |  | Kebyn Felipe
51 | Reporte 05 – Listado de Beneficiarios por Convenio | APA | RF-APA-29 |  |  | Kebyn Felipe
52 | Reporte 06 – Generación de archivo para validar en RENAP | APA | RF-APA-30 |  |  | Kebyn Felipe
53 | Reporte 07 – Generación de archivo para validar en Guatenominas | APA | RF-APA-31 |  |  | Kebyn Felipe
54 | Reporte 08 – Generación de archivo con las Planillas | APA | RF-APA-32 |  |  | Kebyn Felipe
55 | Tablero de Datos APA | APA | RF-APA-33 |  |  | Kebyn Felipe
56 | Modificación pantalla de Solicitud de DAA: modificar la pantalla, para poder quitar los datos que no son necesarios. Esta modificación permitirá llevar a cabo del registro de la solicitud bajo el formato correcto para el Departamento de Alimentos por Acciones. | DAA | RF-DAA-01 |  |  |  | ¿Cuáles son los datos a modificar?
57 | Modificación de la pantalla de Carga de Beneficiarios: modificar la pantalla, para poder ajustar la tabla de datos de los beneficiarios según el formato que se utiliza en DAA | DAA | RF-DAA-02 |  |  |  | ¿Cuál es el formato de utiliza DAA?
58 | Proceso de Cambio de estado de Registro a Validación de Beneficiarios | DAA | RF-DAA-03
59 | Pantalla para descarga de datos para validación RENAP: Modificaciones en la pantalla: Hacer que el total de raciones sea editable. Habilitar el botón para eliminar beneficiarios. Corregir la funcionalidad de carga de anulaciones (actualmente no funciona). Ajustar otros detalles que afectan la operatividad. | DAA | RF-DAA-04
60 | Pantalla para descarga de datos para validación RENAP: Gestión de anulaciones: Permitir anular beneficiarios de forma individual. Permitir cargar un archivo Excel (.xlsx) para anular varios beneficiarios a la vez. | DAA | RF-DAA-04
61 | Pantalla para descarga de datos para validación RENAP: Descarga y validación: Habilitar la descarga del listado de beneficiarios para validación con RENAP. Eliminar datos innecesarios y agregar información faltante para cumplir con los procesos de validación. | DAA | RF-DAA-04
62 | Pantalla para descarga de datos para validación Guatenominas: Modificaciones en la pantalla: Hacer que el total de raciones sea editable. Habilitar el botón para eliminar beneficiarios. Corregir la funcionalidad de carga de anulaciones (actualmente no funciona). Ajustar otros detalles que afectan la operatividad. | DAA | RF-DAA-05
63 | Pantalla para descarga de datos para validación Guatenominas: Gestión de anulaciones: Permitir anular beneficiarios de forma individual. Permitir cargar un archivo en formato TXT para anular varios beneficiarios a la vez. | DAA | RF-DAA-05
64 | Pantalla para descarga de datos para validación Guatenominas: Descarga y validación: Habilitar la descarga del listado de beneficiarios para validación con Guatenóminas. Eliminar datos innecesarios y agregar información faltante para cumplir con los procesos de validación. | DAA | RF-DAA-05
65 | Proceso de Cambio de estado de Validación de Beneficiarios a Evaluación | DAA | RF-DAA-06
66 | Modificación de pantalla para etapa de Evaluación de Beneficiarios: Para esta etapa existirá una opción donde se pueda cargar el archivo devuelto luego de la validación con RENAP, para depurar; posteriormente cargar el archivo devuelto luego de la validación de Guatenominas, para finalizar la depuración. | DAA | RF-DAA-07
67 | Proceso de Cambio de estado de Evaluación de Beneficiarios a Generación de Planillas | DAA | RF-DAA-08
68 | pantalla para generación de planillas: en esta sección se podrá verificar la información de la solicitud hasta esta etapa, y existirá un botón donde se iniciará el proceso correspondiente de Generación de Planillas | DAA | RF-DAA-09
69 | Proceso de Cambio de estado de Generación de Planillas a Programación | DAA | RF-DAA-10
70 | pantalla para registro de Programación y envío a bodega: permitir a los usuarios autorizados realizar operaciones para llevar a cabo el registro de las fechas de inicio de entrega y fecha final de entrega de los alimentos, así mismo, llevará a cabo el registro del envío a bodega de la solicitud y el registro de los técnicos que deberán estar presentes en la entrega de los alimentos considerados en la solicitud de DAA. | DAA | RF-DAA-11
71 | Proceso de generación de Solicitud de Despacho: permitir a los usuarios autorizados realizar operaciones para llevar a cabo la generación de la Solicitud de Despacho, importante para que la bodega pueda preparar la salida de alimentos con el objetivo de entregarlo a los beneficiarios. Esto considerado en la solicitud de DAA | DAA | RF-DAA-12
72 | Proceso de Cambio de estado de Programación a Ejecución | DAA | RF-DAA-13
73 | modificación de pantalla para ejecución: permitir a los usuarios autorizados realizar operaciones para llevar a cabo en la etapa de ejecución; donde es necesario registrar la totalidad de raciones entregadas, esta información podrá ser actualizada de forma diaria, hasta finalizar la ejecución del mismo. | DAA | RF-DAA-14
74 | Proceso de Cambio de estado de ejecución a Liquidación | DAA | RF-DAA-15
75 | Pantalla de bandeja de expediente en proceso de Liquidación: permitir a los usuarios autorizados realizar operaciones para llevar a cabo en recepción de expedientes en un listado o bandeja donde estén listos para iniciar su proceso de liquidación. Acá habrá un botón para revisar mediante un Checklist y posteriormente que el expediente sea asignado a un digitador. | DAA | RF-DAA-16 |  |  |  | ¿Cuál es el check list?
76 | Pantalla de Verificación por Checklist de expediente de NDA/Abordaje en Liquidación: El sistema debe permitir que, al hacer clic en el botón “Revisión de Expediente”, los usuarios autorizados realicen una verificación mediante una Lista de Chequeo. Esta lista servirá para confirmar que el expediente (de intervenciones NDA o Abordaje) cumple con los elementos mínimos para iniciar el proceso de Liquidación. Cada revisión incluirá varios ítems donde el usuario marcará los elementos cumplidos y podrá escribir observaciones al final. La revisión se realizará por municipio, asegurando que cada expediente esté completo antes de continuar. | DAA | RF-DAA-17
77 | Pantalla de Asignación de expediente NDA/Abordaje hacia Digitador: Al dar clic en el botón “Asignar a Digitador”, en la pantalla anterior, el sistema informático debe permitir a los usuarios autorizados ingresar a una pantalla donde se seleccionará a la persona “digitador”, que se le asignará el expediente que corresponde a la intervención NDA o Abordaje, para que siga sus etapas hasta que se encuentre liquidado. Luego de seleccionar al “Digitador”, se deberá dar clic en el botón “Asignar”, para que el sistema informático realice el proceso interno de asignación. | DAA | RF-DAA-18
78 | Pantalla de Verificación de Beneficiarios si recibieron ración para expediente NDA/Abordaje: cargar el listado de beneficiarios que se poseen en la base de datos original, del expediente según la intervención NDA o Abordaje y verificar cuales del 100% si recibieron alimento | DAA | RF-DAA-19
79 | Pantalla de Registro y Validación de Cambios en Beneficiarios para expediente NDA/Abordaje: permitir a los usuarios autorizados realizar operaciones de registrar de forma individual o de forma de carga de archivo los cambios de Beneficiarios, con el objetivo de actualizar los beneficiarios en el expediente que pertenece a la intervención NDA o Abordaje, | DAA | RF-DAA-20 |  |  |  | ¿cuál es el formato del excel a cargar?
80 | Pantalla de Registro y Generación de Rechazo para expediente NDA/Abordaje: Registro de motivos de rechazo: Los usuarios autorizados deben poder ingresar los motivos por los cuales se rechaza un expediente (NDA o Abordaje). Estos motivos deben quedar almacenados en el sistema para referencia futura. | DAA | RF-DAA-21
81 | Generación de reporte: El sistema debe generar un reporte con los motivos de rechazo. Este reporte debe poder ser autorizado y entregado al técnico responsable del expediente. | DAA | RF-DAA-21
82 | Pantalla de Corrección de Rechazo para expediente NDA/Abordaje: permitir a los usuarios autorizados realizar las operaciones correspondientes para poder realizar el registro de ir subsanando los motivos de rechazo del expediente que pertenece a las intervenciones NDA o Abordaje; de entrega de alimentos. Una vez se completen la corrección de cada elemento, el expediente podrá estar listo para pasar a ser liquidado | DAA | RF-DAA-22
83 | Pantalla de Verificación por Checklist de expediente de INSAN/Emergencia/MT en Liquidación: Al dar clic en el botón “Revisión de Expediente”, en la pantalla anterior, el sistema informático debe permitir a los usuarios autorizados realizar la verificación mediante una “Lista de Chequeo” a cumplir, con el objetivo que el expediente que corresponde a las intervenciones INSAN, INSAN Emergencia o MT; tenga los elementos mínimos para iniciar el proceso de Liquidación | DAA | RF-DAA-23
84 | Pantalla de Asignación de expediente INSAN/Emergencia/MT hacia Digitador: Al dar clic en el botón “Asignar a Digitador”, en la pantalla anterior, el sistema informático debe permitir a los usuarios autorizados ingresar a una pantalla donde se seleccionará a la persona “digitador”, que se le asignará el expediente que corresponde a la intervención INSAN, INSAN Emergencia o MT, para que siga sus etapas hasta que se encuentre liquidado. Luego de seleccionar al “Digitador”, se deberá dar clic en el botón “Asignar”, para que el sistema informático realice el proceso interno de asignación. | DAA | RF-DAA-24
85 | Pantalla de Verificación de Beneficiarios si recibieron el alimento para expediente INSAN/Emergencia/MT: En esta pantalla es importante poder cargar el listado de beneficiarios que se poseen en la base de datos original, del expediente según la intervención INSAN, INSAN Emergencia o MT y verificar cuales del 100% si recibieron alimento | DAA | RF-DAA-25
86 | En esta pantalla es importante poder cargar el listado de beneficiarios que se poseen en la base de datos original, del expediente según la intervención INSAN, INSAN Emergencia o MT y verificar cuales del 100% si recibieron alimento | DAA | RF-DAA-26
87 | Pantalla de Registro y Generación de Rechazo para expediente INSAN/Emergencia/MT | DAA | RF-DAA-27
88 | Pantalla de Corrección de Rechazo para expediente INSAN/Emergencia/MT | DAA | RF-DAA-28
89 | Pantalla de Verificación por Checklist de expediente de MJ/MC/Política Pública en Liquidación | DAA | RF-DAA-29
90 | Pantalla de Asignación de expediente MJ/MC/Política Pública hacia Digitador | DAA | RF-DAA-30
91 | Pantalla de Verificación de Beneficiarios si recibieron el alimento para expediente MJ/MC/Política Pública | DAA | RF-DAA-31
92 | Pantalla de Registro y Validación de Cambios en Beneficiarios para expediente MJ/MC/Política Pública | DAA | RF-DAA-32
93 | Pantalla de Registro y Generación de Rechazo para expediente MJ/MC/Política Pública | DAA | RF-DAA-33
94 | Pantalla de Corrección de Rechazo para expediente MJ/MC/Política Pública | DAA | RF-DAA-34
95 | Proceso de Verificación de Finalización de Liquidación y archivo físico | DAA | RF-DAA-35
96 | roceso de Finalización de Liquidación de expediente: realizar el cambio de estado de una solicitud del estado de “Verificación para Liquidación” a la etapa de “Expediente Finalizado y Liquidado”. | DAA | RF-DAA-36
97 | Pantalla para Parametrizar Intervenciones Nuevas: permitir a los usuarios autorizados realizar las operaciones correspondientes realizar la creación de la parametrización de intervenciones nuevas esto es necesario para poder generar un nuevo proceso con asignación de responsables y las distintas etapas que llevará a cabo una nueva intervención para los expedientes del Departamento de Asistencia Alimentaria. | DAA | RF-DAA-37
98 | Proceso para Generar formato de Beneficiarios para Intervenciones Nuevas: permitir a los usuarios autorizados realizar las operaciones correspondientes realizar la creación de un archivo con el formato a ser utilizado para el registro y carga de beneficiarios para la nueva intervención creada en la pantalla anterior | DAA | RF-DAA-38
99 | pantalla para visualizar todo el proceso de una solicitud observando la trazabilidad del mismo | DAA | RF-DAA-39
100 | Reporte 01 – Listado de Solicitudes por Departamento, Municipio, Intervención, Fechas. | DAA | RF-DAA-40
101 | Reporte 02 – Ejecución por Fechas, Intervención, Departamentos y Municipios. | DAA | RF-DAA-41
102 | Reporte 03 – Estado de Expedientes en Liquidación | DAA | RF-DAA-42
103 | Reporte 04 – Constancia de Entrega de Expedientes | DAA | RF-DAA-43
104 | Reporte 05 – Conocimiento de entrega de Expedientes | DAA | RF-DAA-44
105 | Reporte 06 – Generación de planilla para Beneficiarios | DAA | RF-DAA-45
106 | Reporte 07 – Generación de archivo para validar en RENAP | DAA | RF-DAA-46
107 | Reporte 08 – Generación de archivo para validar en Guatenominas | DAA | RF-DAA-47
108 | Reporte 09 – Listado de rechazos por Fecha y Técnico. | DAA | RF-DAA-48
109 | Reporte 10 – Listado de Expedientes Liquidados y Finalizados | DAA | RF-DAA-49
110 | Reporte 11 – Generación de documento de Rechazo | DAA | RF-DAA-50
111 | Reporte 12 – Formato para nueva intervención | DAA | RF-DAA-51
112 | Tablero de Datos DAA | DAA | RF-DAA-52
113 | Proceso generación Reporte Registro mensual de beneficiarios por intervención para DIPLAN | DAAN | RF-DAAN-01
114 | Proceso generación Reporte Adulto Mayor | DAAN | RF-DAAN-02
115 | Proceso generación Reporte Carga RUUN | DAAN | RF-DAAN-03
116 | Proceso generación Reporte Resumen de Ejecución Municipal por Intervención | DAAN | RF-DAAN-04
117 | Proceso generación Reporte Resumen de Ejecución Municipal por Abordaje y PAHE | DAAN | RF-DAAN-05
118 | Proceso generación Reporte Ejecución por Departamento e Intervenciones | DAAN | RF-DAAN-06
119 | Proceso generación Reporte Proyección de Raciones a Atender | DAAN | RF-DAAN-07
120 | Proceso generación Reporte Resumen Departamental por Intervención | DAAN | RF-DAAN-08
121 | Proceso generación Reporte Resumen de Identificación de Coincidencia por Departamento | DAAN | RF-DAAN-09
122 | Proceso generación Reporte SIPSE | DAAN | RF-DAAN-10
123 | Tablero de Datos DAAN | DAAN | RF-DAAN-11